## Involucrados del proyecto
| Involucrado | Capacidad tecnica al 100
SCRUM TEAM | Dargy Julieth Mogollon Lobo | 75
| Juan David Quimbayo Nuñez | 95
Involucrados en el Proyecto propio
Dargy Julieth MogollonLobo
Juan David Quimbayo Nuñez
Andrés Estaban Patiño Gomez (profesor)
Lorena Guerrero (profesora)
Note on C2: ====== ID#AAAAO98lbUY Usuario (2021-09-12 15:37:17) Cuanto tiempo le dedica al proyecto

## Historias Usuario
ID | HISTORIA DE USUARIO | ESTADO | CRITERIO DE ACEPTACION | % AVANCE
1 | Yo como usuario quiero que el diseño sea alusivo a la educacion y a la música, para que de esta manera sea agradable a la vista, ayudando en el proceso de inspiracion. | Working | Diseño acorde con la tematica de musica y educacion. | 10%
2 | Yo como usuario de la aplicación, requiero que el programa sea responsive, que me permita poder ingresar a la aplicación sin importar desde que dispositivo me encuentro, que la informacion sea clara y ordenada. | Working | Entorno web responsive y adaptable a cualquier formato de pantalla. | 10%
3 | Yo como usuario quiero poder elegir e interactuar con diferentes instrumentos musicales (piano, batería y marimba). | Working | Aplicación web interactivo con capacidad de eleccion del instrumento de preferencia. | 10%
4 | yo como usuario quiero poder tocar el instrumento musical, que este emita el sonido correspondiente a la escala musical y se genere una animacion ya sea a traves de un click con el mouse o con el teclado de la pc. | Working | aplicación web interactiva que pueda emitir sonidos y generar animacion que reflejen la realidad de la experiencia musical. | 10%
5 | yo como desarrollador de la empresa quiero que el código sea intuitivo, ordenado, identado, semántico, con buenas prácticas de desarrollo: clean code, que me permita ingresar a la aplicación web sin requerir conocimientos avanzados en IT. | Working | codigo semantico y bien estructurado, con un entorno web accesible y funcional. | 10%
TOTALES
Note on C1: ====== ID#AAAAO98lbUs Usuario (2021-09-12 15:37:17) Sin comenzar to do Iniciado Working Terminado Done

## PBL
SCRUM
Ejemplo de llenado
ID | TIPO | Priorización | Historia de usuario¿Qué requiere? | Prueba de aceptación de usuario/UAT | Valor/ Beneficio | Product Backlog Item | Estimación | Esfuerzo Sem
1.0 | [5 empty] | Definir el caso de negocio inicial, con base en el cual se desarrollará el proyecto | alto | 2 horas
2021-01-01 | User Story | 10 | Yo como estudiante del bootcamps quiero conocer a mis compañeros con los que desarrollaremos el proyecto. | Establecer un ambiente idóneo para el trabajo en equipo | 90 | Reunión con todos los integrantes del equipo donde nos conoceremos y socializaremos nuestras opiniones. | alto | 30 min
2021-02-01 | User Story | 10 | Yo como integrante del equipo requiero conocer de que se trata y como se llevará a cabo el proyecto. | Información clara y precisa del proyecto a realizar | 90 | Dar lectura grupal y entender el documento del proyecto a desarrollar. | alto | 10 min
2021-03-01 | User Story | 5 | 1. Yo como integrante del equipo requiero conocer cuales serán mis tareas en el proceso de desarrollo del proyecto. 2. Yo como integrante con un rol asignado requiero sentirme de acuerdo a las designaciones a mi cargo para evitar inconvenientes con el desarrollo del proyecto o los integrantes del equipo | 1. Asignación de roles y funciones a cada integrante del equipo. 2.Acuerdo en el que a cada integrante se le asigna un rol y él decidide si está de acuerdo con la asignación o modificaciones en sus funciones | 50 | Socialización de los roles que asumira cada integrante del proyecto a fin de aclarar dudas o realizar cambios para la satisfacción de todos los implicados. | media | 10 min
1.4 | User Story | 9 | Yo como integrande del equipo requiero el registro de la plantilla del scrum. | Registro de la información requerida en la plantilla de gestión de scrum. | 90 | Registro de la información requerida en la plantilla de gestión de scrum . | alta | 3 horas
1.5 | User Story | 9 | Yo como integrande del equipo requiero conocer cada una de las actividades, las cuales corresponden a los diferentes roles escogidos de acuerdo a la metodología empleada | Distribución de actividades de acuerdo a roles y metodología seleccionada(SCRUM) | 90 | Organizar a los integrantes del grupo para que puedan trabajar individualmente de acuerdo a su disponibilidad de tiempo en el documento Plantilla de gestión de scrum. | alta | 1 hora
2.0 | [5 empty] | Presentar propuesta de diseño responsive para las interfaces de usuario
2.1 | User Story | 10 | Nosotros como integrantes del grupo creamos el diseño de la pagina web teniendo en cuenta la musica y la educacion. | Interfaz de la página web completada. | 95 | Crear el diseño de un mockup de la pagina principal, que sea agradable, alusivo a la educacion y a la musica. | alta | 3 horas
2.2 | User Story | 7 | Nosotros como integrantes del grupo elegimos los colores y tipografia de la pagina siguiendo indicaciones de la psicologia del color, ademas de asegurar que estos sean de facil legibilidad. | Eleccion de paleta de colores y tipografia. | 70 | Escoger paleta de colores y tipografia. | media | 20 minutos
2.3 | User Story | 8 | Nosotros como integrantes del grupo diseñamos los diferentes instrumentos musicales (piano, bateria y marimba) que sean intuituivos, de facil acceso y uso. | Interfaz de instrumentos musicales. | 80 | Crear el diseño de los instrumentos musicales. | alta | 2 horas
2.3 | User Story | 10 | Se realiza el codigo correspondiente a la langing page, ahciendo que esta sea intuitiva y de facil uso. | Programar la landing page | 10 | Programar y codificar la funcionalidad landing page | alta | 2 horas
2.4 | User Story | 8.5 | Nosotros como integrantes del grupo diseñamos el navbar que sean intuituivos, de facil acceso y uso. | Interfaz del navbar | 85 | Crear el diseño de navbar. | alta | 2 horas
2.5 | User Story | 9 | Nosotros como integrantes del grupo creamos el diseño del mockup de la pagina web teniendo en las medidas del break points large. | Interfaz de la página web para un tamaño large. | 90 | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points large (min-width;1024px). | alta | 2 horas
2.6 | User Story | 9 | Nosotros como integrantes del grupo creamos el diseño del mockup de la pagina web teniendo en las medidas del break points Extra large. | Interfaz de la página web para un tamaño extra large. | 90 | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points extra large (min-width;1280px). | alta | 2 horas
2.7 | User Story | 9 | Nosotros como integrantes del grupo creamos el diseño del mockup de la pagina web teniendo en las medidas del break points medium. | Interfaz de la página web para un tamaño medium. | 90 | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points medium (min-width;768px). | alta | 2 horas
2.8 | User Story | 9 | Nosotros como integrantes del grupo creamos el diseño del mockup de la pagina web teniendo en las medidas del break points small. | Interfaz de la página web para un tamaño small. | 90 | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points small (min-width;640px) | alta | 2 horas
3.0 | [5 empty] | Funcionalidad e interactividad sonora con la pagina web.
3.1 | User Story | 10 | Se realiza el codigo correspondiente a la interactividad para la eleccion de un instrumento musical. | Codificar la interactividad para que el usuario pueda elegir el instrumento musical de su preferencia. | 95 | Programar y codificar la pagina web para que el usuario pueda elegir el instrumento de su preferencia (piano, bateria y marimba). | alta | 4 horas
3.2 | User Story | 10 | Se realiza el codigo correspondiente a la langing page, ahciendo que esta sea intuitiva y de facil uso. | Programar la landing page | 10 | Programar y codificar la funcionalidad landing page | alta | 2 horas
3.3 | User Story | 8.5 | Nosotros como integrantes del grupo codificacamos y programamos la funcionalidad del el navbar. | Codificar la interactividad del navbar | 85 | programar y codificar la funcionalidad del navbar. | alta | 3 horas
3.4 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de el piano, se le agrega funcionalidad a los clicks. | Codificar la funcionalidad de los clicks del piano. | 90 | Programar y codificar los clicks del piano . | alta | 3 horas
3.5 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la bateria, se le agrega funcionalidad a los clicks. | Codificar la funcionalidad de los clicks de la bateria. | 90 | Programar y codificar los clicks de la bateria. | alta | 3 horas
3.6 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la marimba, se le agrega funcionalidad a los clicks. | Codificar la funcionalidad de los clicks de la marimba. | 90 | Programar y codificar los clicks de la marimba. | alta | 3 horas
3.7 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de el piano, se le agrega funcionalidad a las teclas. | Codificar la funcionalidad de las teclas del piano. | 90 | Programar y codificar las teclas del piano . | alta | 3 horas
3.8 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la bateria, se le agrega funcionalidad a las teclas. | Codificar la funcionalidad de las teclas de la bateria. | 90 | Programar y codificar las teclas de la bateria. | alta | 3 horas
3.9 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la marimba, se le agrega funcionalidad a las teclas. | Codificar la funcionalidad de las teclas de la marimba. | 90 | Programar y codificar las teclas de la marimba. | alta | 3 horas
3.10 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de el piano, para que pueda emitir sonido. | Codificar la funcionalidad del piano para que pueda emitir sonidos. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad del piano para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | alta | 3 horas
3.11 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la bateria, para que pueda emitir sonido. | Codificar la funcionalidad de la bateria para que pueda emitir sonidos. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad de la bateria para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | alta | 3 horas
3.12 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la marimba, para que pueda emitir sonido. | Codificar la funcionalidad de la marimba para que pueda emitir sonidos. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad de la marimba para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | alta | 3 horas
4.0 | [5 empty] | Funcionalidad e interactividad visual con la pagina web.
4.2 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de el piano, que posea un efecto visual de movimiento. | Codificar la funcionalidad del piano para que de esa forma se pueda realizar el movimiento. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad del piano para que se mueva al momento de interactuar con esta. | alta | 3 horas
4.3 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la bateria, que posea un efecto visual de movimiento. | Codificar la funcionalidad de la bateria para que de esa forma se pueda realizar el movimiento. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad de la bateria para que se mueva al momento de interactuar con esta. | alta | 3 horas
4.4 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la marimba, que posea un efecto visual de movimiento. | Codificar la funcionalidad de la marimba para que de esa forma se pueda realizar el movimiento. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad de la marimba para que se mueva al momento de interactuar con esta. | alta | 3 horas
5.0 | [5 empty] | Revisión y modificacion de los artefactos de la aplicación.
5.1 | User Story | 8 | Se realiza un manual de los primeros pasos para tocar los instrumentos. | Realizar un manual de uso para principiantes. | 80 | Realizar un manual de uso para principiantes sobre los primeros pasos para tocar los instrumentos. | alta | 2 horas
5.2 | User Story | 9 | se realiza la codificacion e implementacion de un nuevo instrumento musical junto con su navbar. | Codificar la funcionalidad de un nuevo instrumento musical. | 90 | Programar y codificar la navbar y la funcionalidad de un nuevo instrumento musical para que realice una animacion y emicion de un sonido al interactuar con esta. | alta | 4 horas
5.3 | User Story | 8 | Se realizan videos tutoriales como tocar un instrumento de la pagina web. | Realizar videos tutoriales. | 80 | Realizar videos tutoriales enseñando el uso de la plataforma web y de como tocar os diversos instrumentos. | alta | 3 horas
5.4 | User Story | 8 | Se realiza una revisio general del aplicativo web, puliendo pequeños detalles que puedan presentarse en el momento de la codificacion. | Revision final. | 4 | Cambios menores en los detalles de los artefactos del aplicativo web. | alta | 3 horas
5.5 | User Story | 10 | Se realiza el proceso de implementacion general y el despliegue de la aplicacion, para que de esta manera este disponible su uso. | Despliegue de la aplicacion. | 10 | Realizar el despliegue de la aplicación | alta | 30minutos
5.6
Note on B3: ====== ID#AAAAO98lbUc KzI (2021-09-12 15:37:17) US = User Story EP = Epica
Note on F4: ====== ID#AAAAO98lbUU Usuario (2021-09-12 15:37:17) Colocar en escala de 1 a 5
Note on I4: ====== ID#AAAAO98lbUo Usuario (2021-09-12 15:37:17) Cantidad de tiempo

## Sprint
| ESTIMACIÓN ENTREGABLES EN DÍAS HABILES |  |  | ESTIMACIÓN SPRINTS
Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | SPRINT 1 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
1 | 1 | día |  | 1 | 1 | día | Con un sprint de 1 día.
2 | 2 | días |  | 2 | 1 | día
3 | 3 | días |  | 3 | 1 | día
5 | 5 | días |  | 5 | 1 | día
8 | 5 | días |  | 8 | 1 | día
13 | 8/2 | semanas /meses |  | 13
21 |  |  |  | 21
34 |  |  |  | 34
∞ |  |  |  | ∞
|  |  | SPRINT 2 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 | 24 | HORAS | Con un sprint de 1 día.
|  |  |  | 2 | 1 | DÍA
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 3 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M | Con un sprint de 1 día.
|  |  |  | 2 | 1 | DÍA
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 4 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M | Con un sprint de 1 día.
|  |  |  | 2 | 1 | DÍA
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 5 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M | Con un sprint de 1 día.
|  |  |  | 2 | 1 | DÍA
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 6 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 6 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞

## Ep1
ÉPICA 1: ARQUITECTURA GENERAL
Yo como integrante del equipo quiero definir el negocio inicial, con el cual se desarrollará el proyecto para poder planear de forma efectiva el desarrollo del proyecto siguiendo a metodologia Scrum.
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 170 min
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Definir el proyecto | Total min | Consultor | Junior developer
50
Administrativo | Reunión con todos los integrantes del equipo donde nos conoceremos y socializaremos nuestras opiniones. | 30
Administrativo | Dar lectura grupal y entender el documento del proyecto a desarrollar. | 10
Administrativo | Socialización de los roles que asumira cada integrante del proyecto a fin de aclarar dudas o realizar cambios para la satisfacción de todos los implicados. | 10
TIPO DE REQUERIMIENTO | 2 Diligenciar la plantilla de gestión de scrum. | Total min | Consultor | Junior developer
120
Administrativo | Organizar a los integrantes del grupo para que puedan trabajar individualmente de acuerdo a su disponibilidad de tiempo en el documento Plantilla de gestión de scrum. | 60
Administrativo | Registro de la información requerida en la plantilla de gestión de scrum. | 60

## Ep2
ÉPICA 2: ARQUITECTURA GENERAL
Yo como usuario quiero que el diseño sea alusivo a la educacion y a la música, para que de esta manera sea agradable a la vista, ayudando en el proceso de inspiracion.
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 500 min
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Diseño alusivo a la educacion y a la musica. | Total min | Consultor | Junior developer
500
Diseño de interfaz | Crear el diseño de un mockup de la pagina principal, que sea agradable, alusivo a la educacion y a la musica. | 180
Diseño de interfaz | Escoger paleta de colores y tipografia. | 20
Diseño de interfaz | Crear el diseño de los instrumentos musicales. | 180
Diseño de interfaz | Crear el diseño de navbar. | 120

## Ep3
ÉPICA 3: ARQUITECTURA GENERAL
Yo como usuario de la aplicación, requiero que el programa sea responsive, que me permita poder ingresar a la aplicación sin importar desde que dispositivo me encuentro, que la informacion sea clara y ordenada.
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA:
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Presentar propuesta de diseño responsive para las interfaces de usuario | Total min | Consultor | Junior developer
480
Diseño de interfaz | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points large (min-width;1024px). | 120
Diseño de interfaz | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points extra large (min-width;1280px). | 120
Diseño de interfaz | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points extra large (min-width;768px). | 120
Diseño de interfaz | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points small (min-width;640px) | 120
TIPO DE REQUERIMIENTO |  | Total | Consultor | Junior developer

## Ep4
ÉPICA 4: ARQUITECTURA GENERAL
Yo como usuario quiero poder elegir e interactuar con diferentes instrumentos musicales (piano, batería y marimba).
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 540
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Interactividad de la langing page y pagina web. | Total | Consultor | Junior developer
540
Diseño de sofware y de interfaz | Programar y codificar la pagina web para que el usuario pueda elegir el instrumento de su preferencia (piano, bateria y marimba). | 240
Diseño de sofware y de interfaz | Programar y codificar la funcionalidad landing page | 120
Diseño de sofware y de interfaz | programar y codificar la funcionalidad del navbar. | 180
TIPO DE REQUERIMIENTO |  | Total | Consultor | Junior developer

## Ep5
ÉPICA 5: ARQUITECTURA GENERAL
yo como usuario quiero poder tocar el instrumento musical y que este emita el sonido correspondiente a la escala musical, ya sea a traves de un click con el mouse o con el teclado de la pc.
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 36 horas
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Programar y codificar los clicks de los diferentes instrumentos musicales. | Total min | Consultor | Junior developer
540
Diseño de sofware | Programar y codificar los clicks del piano . | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar los clicks de la bateria. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar los clicks de la marimba. | 180
TIPO DE REQUERIMIENTO | 2 Programar y codificar las teclas de los diferentes instrumentos musicales. | Total min | Consultor | Junior developer
540
Diseño de sofware | Programar y codificar las teclas del piano . | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar las teclas de la bateria. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar las teclas de la marimba. | 180
TIPO DE REQUERIMIENTO | 3 Programar y codificar la funcionalidad de la emision de los sonidos correspondientes a los instrumentos musicales. | Total min | Consultor | Junior developer
540
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad del piano para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad de la bateria para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad de la marimba para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | 180
TIPO DE REQUERIMIENTO | 4 Programar y codificar la funcionalidad de la emision de la animacion correspondientes a los instrumentos musicales. | Total min | Consultor | Junior developer
540
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad del piano para que se mueva al momento de interactuar con esta. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad de la bateria para que se mueva al momento de interactuar con esta. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad de la marimba para que se mueva al momento de interactuar con esta. | 180

## Ep6
ÉPICA 6: ARQUITECTURA GENERAL
yo como desarrollador de la empresa quiero que la pagina web sea intuitiva, con un codigo ordenado, identado, semántico, con buenas prácticas de desarrollo: clean code, que me permita ingresar a la aplicación web sin requerir conocimientos avanzados en IT.
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 5 dia
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 codigo semantico y bien estructurado, con un entorno web accesible y funcional. | Total | Consultor | Junior developer
Implementacion | Uso de html semantico en el codigo realizado. | 5 días
Implementacion | Codificacion estructurada, organizada y clara. | 5 días
TIPO DE REQUERIMIENTO | 2 Pagina web intuitiva. | Total | Consultor | Junior developer
300
Implementacion | Realizar un manual de uso para principiantes sobre los primeros pasos para tocar los instrumentos. | 120
Implementacion | Realizar videos tutoriales enseñando el uso de la plataforma web y de como tocar os diversos instrumentos. | 180
TIPO DE REQUERIMIENTO | 3 Revisión y modificacion de los artefactos de la aplicación. | Total min | Consultor | Junior developer
210
Implementacion | Cambios menores en los detalles de los artefactos del aplicativo web. | 180
Implementacion | Realizar el despliegue de la aplicación. | 30

## Ep7
ÉPICA 7: ARQUITECTURA GENERAL
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 1 dia
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Definir el proyecto | Total | Consultar | Junior developer
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Definir el proyecto | Total | Consultar | Junior developer